## ปี63
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | เบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
|  | รายการ |  | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็น
| งาน/ |  | จำนวน |  | สอบราคา/ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบ | งบประมาณ | ตามแผน | ไปตาม
| โครงการ |  | (หน่วยนับ) |  | ประกวดราคา | สัญญา | (วัน เดือน ปี) | ประมาณ | หรือเงิน | ( / ) | แผน
[5 empty] | (วัน เดือน ปี) | (วัน เดือน ปี) |  | (ล้านบาท) | สมทบ |  | ( / )
(ล้านบาท)
1 | แผนงานอุตสาหกรรม | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด |  | ประกวดราคา
| และการโยธา/ | ไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนา | โครงการ | อิเล็กทรอนิกส์ | 17 ก.พ. 63 | 13 พ.ค. 63 | 29 ก.ย. 63 |  | 1544000 | /
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | เด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วน |  | (e-bidding)
| พื้นฐาน | ตำบลดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
2 | แผนงานอุตสาหกรรม | ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ | โครงการ | ประกวดราคา | 14 ก.พ. 63 | 15 ก.ค. 63 |  |  | 6042892 |  | / | อยู่ระหว่าง
| และการโยธา/ | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง |  | อิเล็กทรอนิกส์ | [7 empty] | ดำเนินการ
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | ท้องถิ่น นม.143-002 สายบ้านลิ้นฟ้า - |  | (e-bidding)
| พื้นฐาน | บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ดอนมัน
3 | แผนงานอุตสาหกรรม | ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | โครงการ | ประกวดราคา | 5 มิ.ย. 63 | 29 ก.ค. 63 |  |  | 4720000 |  | / | อยู่ระหว่าง
| และการโยธา/ | รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.143-07 สาย |  | อิเล็กทรอนิกส์ | [7 empty] | ดำเนินการ
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (สะพาน |  | (e-bidding)
| พื้นฐาน | ลำสะแทด) หมูที่ 3 ต.ดอนมัน
4 | แผนงานอุตสาหกรรม | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด | โครงการ | ประกวดราคา | 28 เม.ย. 63 | 26 พ.ค. 63 | 15 ก.ค. 63 |  | 440000 | /
| และการโยธา/ | หนองโนนข่อย บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 |  | อิเล็กทรอนิกส์
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | จำนวน 1 บ่อ |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
- 2 -
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | เบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
|  | รายการ |  | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็น
| งาน/ |  | จำนวน |  | สอบราคา/ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบ | งบประมาณ | ตามแผน | ไปตาม
| โครงการ |  | (หน่วยนับ) |  | ประกวดราคา | สัญญา | (วัน เดือน ปี) | ประมาณ | หรือเงิน | ( / ) | แผน
[5 empty] | (วัน เดือน ปี) | (วัน เดือน ปี) |  | (ล้านบาท) | สมทบ |  | ( / )
(ล้านบาท)
5 | แผนงานอุตสาหกรรม | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด |  | ประกวดราคา
| และการโยธา/ | หนองเบ็น บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 | โครงการ | อิเล็กทรอนิกส์ | 28 เม.ย. 63 | 26 พ.ค. 63 | 10 ก.ค. 63 |  | 440000 | /
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | จำนวน 1 บ่อ |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
6 | แผนงานอุตสาหกรรม | ขุดลอกหนองกุดปลาหมอ | โครงการ | ประกวดราคา | 3 เม.ย. 63 | 13 พ.ค. 63 | 8 มิ.ย. 63 |  | 3800000 | /
| และการโยธา/ | สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 |  | อิเล็กทรอนิกส์
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดอนมัน |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
7 | แผนงานอุตสาหกรรม | ขุดลอกหนองแก้มลิงลำคลองวังไทร - | โครงการ | ประกวดราคา | 24 มี.ค. 63 | 12 พ.ค. 63 |  |  | 990000 |  | / | อยู่ระหว่าง
| และการโยธา/ | คลองตลาด หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ |  | อิเล็กทรอนิกส์ | [7 empty] | ดำเนินการ
| งานก่อสร้างโครงสร้าง | ต.ดอนมัน |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
8 | แผนงานอุตสาหกรรม | ขุดลอกหนองช่องแมวสาธารณประโยชน์ | โครงการ | ประกวดราคา | 3 เม.ย. 63 | 20 พ.ค. 63 |  |  | 6700000 |  | / | อยู่ระหว่าง
| และการโยธา/ | หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว ต.ดอนมัน |  | อิเล็กทรอนิกส์ | [7 empty] | ดำเนินการ
| งานก่อสร้างโครงสร้าง |  |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
- 3 -
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | เบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
|  | รายการ |  | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็น
| งาน/ |  | จำนวน |  | สอบราคา/ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบ | งบประมาณ | ตามแผน | ไปตาม
| โครงการ |  | (หน่วยนับ) |  | ประกวดราคา | สัญญา | (วัน เดือน ปี) | ประมาณ | หรือเงิน | ( / ) | แผน
[5 empty] | (วัน เดือน ปี) | (วัน เดือน ปี) |  | (ล้านบาท) | สมทบ |  | ( / )
(ล้านบาท)
9 | แผนงานอุตสาหกรรม | ขุดลอกหนองสำโรงสาธารณประโยชน์ |  | ประกวดราคา
| และการโยธา/ | หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู ต.ดอนมัน | โครงการ | อิเล็กทรอนิกส์ | 3 เม.ย. 63 | 13 พ.ค. 63 | 10 ก.ค. 63 |  | 3690000 | /
| งานก่อสร้างโครงสร้าง |  |  | (e-bidding)
พื้นฐาน
| ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดทำ |  | ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบ |  |  |  | ลงชื่อ สิบเอก .........................................................
| (นางตะวันฉาย สังฆมณี) |  | (นางเรืองอุไร มาตย์นอก) |  |  |  | (ประทีป ปริเวสังข์)
| นักวิชาการพพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน